## Harmonogram
Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania inwestycyjnego p.n.:
Budowa dwukomorowego zbiornika wody pitnej o pojemności 576 m3
na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nędzy
Lp | Wyszczególniony zakres rzeczowy | Terminy realizacji poszczególnych elementów |  |  |  |  | Wartość robót |  |  | Wartość netto robót w danym kwartale
|  | Rozpoczęcia | Zakończenia |  |  |  | NETTO | PODATEK VAT | BRUTTO | IV kw. 2019 r. [zł] | I - II kw. 2020 r. [zł] | IV kw. 2014 r.
1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | 5 | 6 | 14
I | Podstawowe obiekty i roboty technologiczne | [10 empty] | A | / | B
1 | Konstrukcja zbiornika |  | 31.12.2019 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | / | 0
| 1.1 Roboty ziemne |  | 31.12.2019 |  | 40128.12 | [6 empty] | 0 | / | 0
| 1.2. Podbudowa |  | 31.12.2019 | KI_CO_D1.4_P71-73, 80-82 | 3879.18 | 0% | [5 empty] | 0 | / | 0
| 1.3. Zbiornik żelbetowy |  | 31.12.2019 | KI_CO_D1.4_P78-79 | 405.08 | 0% | [5 empty] | 0 | / | 0
| 1.4. Elementy stalowe |  | 31.12.2019 | KI_CO_D1.4_P74-77 | 4574.36 | 0% | [5 empty] | 0 | / | 0
| 1.5. Przygotowanie powierzchni zbiornika |  | 31.12.2019 | KI_CO_D1.2_D1.5 | 28394.93 | 0% | [5 empty] | 0 | / | 0
| 1.6 Zabezpieczenie powierzchni zbiornika |  | 31.12.2019
2 | Izolacja zbiornika |  | 30.06.2020
| 2.1. Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe ścian |  | 30.06.2020
| 2.2. Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe stropu |  | 30.06.2020
| 2.3. Obróbki i elementy stropu zbiornika |  | 30.06.2020
| 2.4. Opaska żwirowa i odwodnienie liniowe |  | 30.06.2020
| 2.5. Uporządkowanie terenu |  | 30.06.2020
II | Obiekty i roboty towarzyszące
1 | Roboty wykończeniowe |  | 30.06.2020
| 1.1. Stolarka okienna i drzwiowa |  | 30.06.2020 | KI_CO_D1.1 | 2874.57 | 0% | [5 empty] | 0 | / | 0
G. | 2. Izolacja zbiornika |  | 30.06.2020 |  | 0 | [6 empty] | 0 | / | 0
1. | 2.1. Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe ścian |  | 30.06.2020 |  | 0 | 23% | [5 empty] | 0 | / | 0
2. | 2.2. Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe stropu |  | 30.06.2020 | [8 empty] | 0 | / | 0
| 1.2. Tynki i okładziny ścienne i sufitowe |  | 30.06.2020 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | / | 0
1. | 1.3. Malowanie |  | 30.06.2020 | KO_T_D10_P137-147 | 0 | 23% | [5 empty] | 0 | / | 0
| 1.3. Malowanie |  | 30.06.2020
| 1.4. Ruszty stalowe |  | 30.06.2020 | KI_BUD_D2-P39+D4.2 | 106564.69 | 0% | [5 empty] | 0 | / | 0
| 1.5. Roboty elewacyjne |  | 30.06.2020 | KI_BUD_D3+D4.1+4.4+4.6+4.7 | 48286.22 | 0% | [5 empty] | 0 | / | 0
4. | 1.1.Stolarka okienna i drzwiowa |  | 30.06.2020 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | / | 0
5. | 1.2. Tynki i okładziny ścienne i sufitowe |  | 30.06.2020 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | / | 0
6. | 1.3. Malowanie |  | 30.06.2020 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | / | 0
7. | 1.4. Ruszty stalowe |  | 30.06.2020 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | / | 0
8. | 1.5. Roboty elewacyjne |  | 30.06.2020 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | / | 0
2 | Zagorspodarowanie terenu |  | 30.06.2020 | KI_BUD_D5 | 60297.46 | 0% | [5 empty] | 0 | / | 0
| 2.1. Tereny utwardzone (chodniki i drogi) |  | 30.06.2020 | KI_BUD_D1.2, D1.1/3 | 10206.21 | 0% | [5 empty] | 0 | / | 0
| 2.2. Schody do zbiornika |  | 30.06.2020 | KI_BUD_D1.3_P11, D1.1/3 | 8731.64 | 0% | [5 empty] | 0 | / | 0
| 2.3. Ogrodzenie zbiornika |  | 30.06.2020 | KI_BUD_D1.3_P12, D1.1/3 | 5780.34 | 0% | [5 empty] | 0 | / | 0
12. | 2.4. Monitoring |  | 30.06.2020 | [8 empty] | 0 | / | 0
| 2.4. Monitoring |  | 30.06.2020
3 | Branża sanitarna |  | 30.06.2020 |  | 4937.23 | [6 empty] | 0 | / | 0
| 3.1. Roboty ziemne |  | 30.06.2020 | KI_BUD_D2.3_P39 | 978.19 | 0% | [5 empty] | 0 | / | 0
| 3.2. Roboty montażowe |  | 30.06.2020 | KI_BUD_D4.3 | 1658.97 | 0% | [5 empty] | 0 | / | 0
| 3.3 Odprowadzenie popłuczyn - roboty montażowe |  | 30.06.2020
4 | Branża elektryczna |  | 30.06.2020 | KI_BUD_D4.6 | 2300.07 | 0%
| 4.1. Zasilenie rozdzielni |  | 30.06.2020
| 4.2.Oświetlenie zewnętrzne |  | 30.06.2020
RAZEM:
4. | Rozruch technologiczny | 07.2014 | 08.2014 | KO_T_D8_P131-134 | 0 | 23% | [5 empty] | 0 | / | 0
5. | Roboty malarskie pomieszczeń budynku szkoły. | 07.2014 | 08.2014 | KO_T_D9_P135-136 | 0 | 23% | [5 empty] | 0 | / | 0
6. | Roboty stolarskie związane z montażem wewnętrznej stolarki drzwiowej, demontażem boazerii, mkontażem naświetli okiennych, itp.. | 07.2014 | 08.2014 | KD_T_D5_P71-81 | 0 | 23% | [5 empty] | 0 | / | 0
7. | Wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych szkoły. | 07.2014 | 08.2014 | KO_T_D12_P166-170 | 0 | 23% | [5 empty] | 0 | / | 0
8. | Montaż daszków z profili alum. i poliwęglanu nad wejściami do szkoły. | 07.2014 | 08.2014 | KO_T_D4_P68 | 0 | 23% | [5 empty] | 0 | / | 0
9. | Montaż elementów ślusarskich na zewnątrz budynku szkoły. | 07.2014 | 08.2014 | KO_T_D3_P59-64 | 0 | 23% | [5 empty] | 0 | / | 0
10. | Nawierzchnie z kostki brukowej wokół budynku szkoły. | 07.2014 | 08.2014 | KO_T_D12_P171-176 | 0 | 23% | [5 empty] | 0 | / | 0
11. | Wymiana wewnętrznej instalacji wod.-kan. w budynku szkoły. | 07.2014 | 08.2014 | KD_CO_D2_P83-192 | 0 | 23% | [5 empty] | 0 | / | 0
[5 empty] | #REF! | [7 empty] | /
Rozpoczęcie robót - po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy Termin zakończenia robót: 30.06.2020r. I etap 31.12. 2019 r. II etap 30.06.2020 r. Termin wykonania umowy: 30. 06. 2020 r.
| …………………………………...…………… |  | ………………………………………….………… | [6 empty] | ………………….…………………...………………………………